## Arkusz1
Zadanie | Data rozpoczęcia | Czas trwania | Data zakończenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Projektowanie GUI | 2021-05-10 | 1 | 2021-05-17 | bar: 1
Implementacja GUI | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-24 | bar: 2
Podłączenie bazy danych | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-31 | bar: 3
Generowanie turniejów i możliwość dołączania do nich | 2021-05-24 | 2 | 2021-06-07 | bar: 3 to 4
Możliwość zapisu przebiegu partii w bazie danych | 2021-06-07 | 1 | 2021-06-14 | bar: 5
Przeglądanie przebiegów partii z poziomu aplikacji | 2021-06-14 | 3 | 2021-07-05 | bar: 6 to 8
Implementacja harmonogramu partii użytkownika | 2021-07-05 | 2 | 2021-07-19 | bar: 9 to 10
Testowanie i poprawa błędów | 2021-07-19 | 2 | 2021-08-02 | bar: 11 to 12
Projekt w fazie 0.1
Automatyczne dobieranie stanowisk każdej partii w turnieju | 2021-08-02 | 2 | 2021-08-16 | bar: 13 to 14
Implementacja funkcji wspólnej analizy partii | 2021-08-16 | 3 | 2021-09-06 | bar: 15 to 17
Testowanie i poprawa błędów | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-20 | bar: 18 to 19
Projekt w fazie 1.0 - gotowy do wdrożenia
Szkolenie z klientem | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-27 | bar: 20
Serwisowanie platformy | 2021-09-27 | 4 | 2021-10-25 | bar: 21 to 24